# Guion de exposición Dualis: caso El Trigal

Oct 16, 2026 · @liset

## Cómo montar la presentación

La exposición dura unos 35 minutos y se plantea como una reunión real: Dualis, una consultora de software, le presenta a la gerencia de El Trigal cómo resolvería su problema con seis metodologías distintas y cuál recomienda. Si el profesor da otro tiempo, se ajustan los minutos de la tabla.

| Bloque | Minutos | Quiénes hablan |
| --- | --- | --- |
| Apertura | 3 | Daniel, Laura, Alejo, Pedro |
| Cascada, V y Espiral (tradicionales) | 4,5 cada una (13,5) | Los 7, un turno cada uno |
| Scrum, Kanban y XP (ágiles) | 4,5 cada una (13,5) | Los 7, un turno cada uno |
| Cierre y recomendación | 3 | Simón, Maikol, Liseth, Daniel |
| Preguntas | 2 a 5 | Según el tema (ver sección de preguntas) |

Reglas para que funcione:

- Somos 7 en escena. Nicolle no puede asistir, así que sus tres roles se reparten para que nadie cargue con todo: el Analista de requisitos pasa a Laura (además de su rol de arquitecta), el Scrum Master pasa a Maikol (además de programador) y el Tracker pasa a Alejo (además de programador). Daniel mantiene sus tres: gerente del proyecto, Product Owner y Coach.

- Reparto igualitario. Cada uno tiene exactamente un turno de 35 a 40 segundos en cada una de las 6 metodologías, y uno más en la apertura o el cierre. Daniel tiene dos turnos cortos (unos 20 segundos) en la apertura y el cierre, así que el tiempo total de cada persona es parecido: unos 4 minutos.

- Cada uno habla desde su rol. Los programadores (Maikol, Alejo, Simón) cuentan qué construyen, Pedro y Liseth qué prueban, Laura qué se analiza y diseña, y Daniel cómo se gerencia o se prioriza.

- Hablen como Dualis, no como estudiantes. Digan "nosotros en Dualis haremos...", "le propondremos al dueño...", "en el caso de El Trigal...".

- El mismo hilo en las 6: cómo trabajamos, cuánto tardamos, qué pasa semana a semana, qué pasa cuando el dueño cambia algo en la semana 10 y cuándo conviene usarla.

- Pasen la palabra por nombre: "gracias, Laura, sigue Maikol". Quien abre cada metodología presenta la idea en una frase, y quien la cierra cuenta el cambio de la semana 10 y pasa a la siguiente.

Los datos de cada metodología (semanas, fases, el cambio de Nequi y domicilio en la semana 10) están en el documento anterior Metodologías aplicadas al caso El Trigal.

## Apertura (3 minutos): Daniel, Laura, Alejo y Pedro

Los demás están de pie en fila, listos. Los cuatro que abren hablan frente a la diapositiva del problema; los otros tres esperan al costado.

| Turno | Quién y su rol aquí | Qué dice (frases guía, díganlo con sus palabras) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daniel, gerente del proyecto (20 s) | "Buenas tardes. Somos Dualis, una empresa de desarrollo de software que trabaja con metodologías tradicionales y ágiles. El dueño de la panadería El Trigal nos contrató para resolver un problema real, y hoy les mostramos cómo lo resolveríamos con seis metodologías: tres tradicionales y tres ágiles. Somos 7 en el equipo y cada uno cuenta su parte." |
| 2 | Laura, analista de requisitos | "El Trigal tiene 3 sucursales y atiende todo por un solo WhatsApp. Con cientos de mensajes al día se perdieron pedidos: uno llegó a las 7 de la mañana y a las 10 seguía sin respuesta. Producen por intuición, así que unas veces sobra pan y otras falta. Los clientes no saben cuánto tarda su pedido y el dueño no sabe qué se vende más ni qué sucursal rinde mejor. Esto les cuesta unos COP 4 millones al mes, 48 millones al año." |
| 3 | Alejo, programador | "Lo que nos pidió el dueño son siete funciones que tendremos que construir: catálogo con imágenes y descripciones, carrito de compras, pagos en línea, seguimiento del pedido en tiempo real, inventario por sucursal, reportes de ventas y desperdicio, y el monto total a pagar." |
| 4 | Pedro, QA | "Para comparar con justicia, las seis metodologías usan el mismo equipo de 5 personas, el mismo alcance y un mismo imprevisto: en la semana 10 el dueño pide pago con Nequi y domicilio por zona. Así veremos cómo reacciona cada una. Empezamos con las tradicionales." |

Diapositiva sugerida: a la izquierda el WhatsApp saturado (problemas), a la derecha las 7 funciones. Abajo, en grande: COP 4 millones al mes.

## Cascada (4,5 minutos): 20 semanas, el cliente ve el sistema hasta el final

| Turno | Quién y su rol aquí | Qué dice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laura, analista de requisitos y arquitecta (semanas 1 a 7) | "En cascada cada fase se cierra antes de empezar la siguiente, y para El Trigal el proyecto dura 20 semanas. Primero entrevisto al dueño, panaderos y cajeros de las 3 sucursales y redacto el documento de requisitos, que el dueño firma en la semana 3. Después diseño la base de datos, la arquitectura y todas las pantallas, antes de escribir una línea de código." |
| 2 | Maikol, programador (semanas 8 a 16) | "Con el diseño firmado, yo construyo el catálogo, el carrito y el cálculo del monto total." |
| 3 | Alejo, programador | "Yo hago las pantallas y el seguimiento del pedido en tiempo real." |
| 4 | Simón, programador | "Yo hago los pagos en línea, el inventario por sucursal y los reportes. Los tres programamos nueve semanas sin que el dueño vea nada funcionando." |
| 5 | Pedro, QA (semanas 17 a 19) | "Recién en la semana 17 pruebo el sistema completo. Aquí está lo peor de cascada: si el flujo de pago no era lo que el dueño imaginaba, descubrirlo ahora sale muy caro." |
| 6 | Liseth, QA (semana 20) | "Hacemos la entrega, la instalación y la capacitación del personal. El dueño ve la aplicación funcionando por primera vez, cuatro meses después de empezar." |
| 7 | Daniel, gerente (cierre) | "En la semana 10 el dueño pide Nequi y domicilio por zona. En cascada es una solicitud formal de cambio: se reabre el diseño y se suman unas 3 semanas, así que terminamos en la semana 23. Mientras tanto El Trigal sigue perdiendo unos 4 millones al mes. Cascada sirve si los requisitos están fijos; aquí el negocio está creciendo. Pasemos al Modelo en V, con Pedro." |

Diapositiva sugerida: una línea de 5 escalones con las semanas de cada fase y una flecha roja en la semana 10 que dice "cambio del dueño: +3 semanas".

## Modelo en V (4,5 minutos): 25 semanas, pocas fallas pero muy lento

| Turno | Quién y su rol aquí | Qué dice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pedro, QA (plan de aceptación, semanas 1 a 3) | "El Modelo en V es como cascada, pero cada fase de diseño tiene su prueba espejo: lo que se define a la izquierda de la V se verifica a la derecha. Para El Trigal dura 25 semanas. Desde el inicio escribo con el dueño los casos de aceptación, por ejemplo: 'si pido 2 baguettes y pago, el inventario de esa sucursal baja en 2'." |
| 2 | Laura, analista de requisitos y arquitecta (semanas 1 a 8) | "Escribo los requisitos y luego diseño el sistema y cada módulo en detalle. Por cada nivel de diseño dejo escrita su prueba: de sistema, de integración y unitaria." |
| 3 | Daniel, gerente | "Yo coordino los puntos de control: no pasamos al siguiente nivel sin aprobar el anterior, lo que nos da calidad pero también 25 semanas, más que cascada." |
| 4 | Maikol, programador (semanas 9 a 17) | "Programo el catálogo, el carrito y el total, siguiendo el diseño detallado que dejó Laura." |
| 5 | Alejo, programador | "Programo las pantallas y el seguimiento del pedido." |
| 6 | Simón, programador | "Programo pagos, inventario y reportes, y entrego cada módulo con su prueba unitaria lista." |
| 7 | Liseth, QA (semanas 18 a 25, cierre) | "Subo por el lado derecho de la V: pruebas unitarias, por ejemplo que el total del carrito sume bien; integración de carrito, pago e inventario; sistema completo; y aceptación con el dueño. Si llega el cambio de Nequi y domicilio en la semana 10, hay que rehacer requisitos y los planes de prueba de los cuatro niveles: suma unas 4 semanas y terminamos en la 29. Es ideal donde fallar es gravísimo, como salud o aviación; para una panadería es excesivo. Sigue la Espiral, con Daniel." |

Diapositiva sugerida: una V dibujada: a la izquierda baja requisitos → sistema → detalle → código; a la derecha sube unitarias → integración → sistema → aceptación, con flechas horizontales uniendo cada par.

## Espiral (4,5 minutos): 24 semanas en 4 ciclos, atacando primero el mayor riesgo

| Turno | Quién y su rol aquí | Qué dice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daniel, gerente (análisis de riesgos) | "En la Espiral el proyecto se hace en vueltas, y en cada una analizamos riesgos antes de construir. Para El Trigal son 4 ciclos de 6 semanas, 24 en total. El mayor riesgo es el pago en línea, así que lo atacamos pronto, no al final. Al terminar cada ciclo el dueño evalúa lo construido con nosotros." |
| 2 | Maikol, programador (ciclo 1, semanas 1 a 6) | "En el primer ciclo construyo el catálogo con imágenes y un prototipo del carrito. Es la primera vez que el dueño ve algo, y valida si los clientes de verdad van a pedir por la web." |
| 3 | Alejo, programador (ciclo 2, semanas 7 a 12) | "En el ciclo 2 hacemos el carrito funcional, el monto total y la integración con la pasarela de pagos, que era el riesgo más grande." |
| 4 | Simón, programador (ciclos 3 y 4) | "En el ciclo 3 hacemos el seguimiento del pedido y el inventario por sucursal; en el 4, los reportes de ventas y desperdicio y los ajustes finales." |
| 5 | Pedro, QA | "Antes de cada evaluación con el dueño pruebo lo construido en ese ciclo, sobre todo pagos y cálculos de inventario, y presento los resultados." |
| 6 | Liseth, QA | "En el último ciclo hago pruebas de carga con muchos pedidos simultáneos, que era el riesgo del seguimiento en tiempo real." |
| 7 | Laura, arquitecta (riesgo técnico y cierre) | "Mis riesgos técnicos eran la pasarela de pagos y el tiempo real con cientos de pedidos; los probamos con prototipos antes de comprometer la arquitectura. El cambio de Nequi y domicilio por zona llega en la semana 10, justo en el ciclo 2, el de pagos, así que entra en ese mismo ciclo y suma 1 a 2 semanas: terminamos en la 26. La Espiral aguanta bien riesgos y cambios, pero pide gente con experiencia y mucho papeleo; es pesada para un equipo de 5. Ahora las ágiles, empezando por Scrum con Maikol." |

Diapositiva sugerida: una espiral dibujada con los 4 ciclos y, al lado de cada vuelta, el riesgo que ataca y lo que se entrega.

## Scrum (4,5 minutos): 17 semanas, ya se vende en línea desde la semana 9

| Turno | Quién y su rol aquí | Qué dice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maikol, Scrum Master | "En Scrum trabajamos en sprints de 2 semanas y al final de cada uno hay algo funcionando. Yo soy el Scrum Master: cuido el proceso con la planeación del sprint, la reunión diaria de 15 minutos, la demo al dueño y la retrospectiva, y quito los obstáculos del equipo. Para El Trigal son 17 semanas, y en la semana 9 ya se vende en línea." |
| 2 | Laura, analista de requisitos y arquitecta | "Convierto lo que pide el dueño en historias de usuario con su criterio de aceptación y las dejo en el backlog. Dejo una arquitectura simple desde el sprint 0 y la hago crecer sprint a sprint, sin diseñarlo todo al principio como en cascada." |
| 3 | Alejo, programador (sprints 1 a 4) | "En el sprint 1 entregamos el catálogo, en el 2 el carrito con el monto total, en el 3 los pagos en línea y en el 4 el seguimiento del pedido. Así, en la semana 9, una sucursal piloto ya recibe pedidos por la web." |
| 4 | Simón, programador (sprints 6 a 8) | "Después vienen el inventario por sucursal en el sprint 6 y los reportes en el 7. En el sprint 8 llevamos el sistema a las otras dos sucursales y capacitamos." |
| 5 | Pedro, QA | "Un ítem solo cuenta como terminado si cumple nuestra definición de hecho: código revisado, pruebas pasando y probado antes de la demo." |
| 6 | Liseth, QA | "En cada sprint pruebo lo nuevo y repito las pruebas de lo anterior, así lo ya entregado no se daña; por ejemplo, que el carrito siga sumando bien cuando se agregan los pagos." |
| 7 | Daniel, Product Owner (cierre) | "Yo represento al dueño y ordeno el backlog por valor: catálogo, carrito, pagos, estado del pedido, inventario, reportes. En la semana 10 el dueño pide Nequi y domicilio por zona: lo agrego al backlog, lo pongo en el sprint 5 y negocio con él qué ítem de menos prioridad se mueve. El proyecto no se retrasa: sigue en 17 semanas. Para El Trigal, con un negocio que cambia y un dueño que pierde plata cada semana, Scrum es nuestra opción recomendada. Sigue Kanban, con Alejo." |

Diapositiva sugerida: la tabla de sprints con una estrella en la semana 9 ("primera sucursal en línea") y una flecha en la semana 10 ("cambio entra al sprint 5").

Detalle para la simulación en vivo: mientras habla Maikol, que alguien del grupo haga de dueño y diga en voz alta una frase del tipo "quiero que los precios se vean más grandes"; Daniel responde "lo agrego al backlog". Se ve el rol de Product Owner en acción.

## Kanban (4,5 minutos): unas 16 semanas, funciones entregadas una por una desde la semana 2

| Turno | Quién y su rol aquí | Qué dice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alejo, Tracker del tablero | "En Kanban no hay sprints ni fechas fijas: hay un tablero y el trabajo fluye. Yo soy el Tracker: mantengo las columnas Pendiente, En diseño, En desarrollo, En pruebas y Listo, y llevo las métricas. Cada tarjeta tarda entre 5 y 8 días desde que empieza hasta que termina, y todo el proyecto, unas 16 semanas." |
| 2 | Laura, arquitecta y analista | "Convierto lo que pide el dueño en tarjetas claras y defino el límite de tareas por columna, el WIP: máximo 2 en diseño, 3 en desarrollo y 2 en pruebas. Es mejor terminar lo que se empezó que empezar muchas cosas a medias." |
| 3 | Daniel, gerente | "Yo acuerdo con el dueño el orden de prioridad de las tarjetas y reviso con el equipo el flujo cada semana: cuánto tarda cada tipo de tarea y dónde se acumula el trabajo. No hay fechas fijas, así que esa disciplina evita que el equipo se relaje." |
| 4 | Maikol, programador | "Cuando termino una tarjeta, jalo la siguiente de mayor prioridad. El catálogo, la primera función, sale a producción en la semana 2, sin esperar a que esté todo el sistema; luego salen el carrito y el monto total." |
| 5 | Pedro, QA | "Cada tarjeta pasa por mis pruebas antes de llegar a Listo, por ejemplo que el total o el inventario se calculen bien. Si algo falla, la tarjeta vuelve a desarrollo." |
| 6 | Liseth, QA | "La columna En pruebas tiene límite de 2. Si se llena, nadie empieza nada nuevo hasta que libero una tarjeta. Así el tablero muestra el cuello de botella al instante y el equipo me ayuda a probar." |
| 7 | Simón, programador (cierre) | "Yo hago los pagos, el inventario y los reportes de desperdicio. En la semana 10 el dueño pide Nequi y domicilio por zona: es una tarjeta nueva en Pendiente, sin reunión especial; entra cuando haya cupo y está lista en 1 a 2 semanas. Es la más flexible con los cambios. Ahora la última, XP, con Daniel." |

Diapositiva sugerida: el tablero dibujado con tarjetas de colores. Si pueden, hagan el tablero real con notas adhesivas pegadas en una cartulina y que Alejo mueva una tarjeta mientras habla.

Detalle para la simulación en vivo: cuando Simón dice lo de Nequi, Alejo pega una tarjeta nueva en Pendiente en vivo.

## XP, Programación Extrema (4,5 minutos): 18 semanas con entregas cada 1 o 2 semanas

| Turno | Quién y su rol aquí | Qué dice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daniel, Coach | "XP es la metodología ágil que más cuida la calidad técnica. Yo soy el Coach: me aseguro de que el equipo siga las prácticas. Trabajamos en iteraciones de 1 semana y para El Trigal calculamos 18 semanas, con entregas pequeñas cada 1 o 2 semanas." |
| 2 | Alejo, Tracker | "Llevo el seguimiento: cuántas historias de usuario terminamos por semana y si vamos a tiempo. En la semana 3 sale la primera entrega: catálogo y carrito básico en una sucursal." |
| 3 | Laura, analista y arquitecta | "Las historias las escribe en tarjetas el jefe de sucursal, que está con nosotros varias horas al día, por ejemplo: 'como cliente quiero ver cuánto falta para que llegue mi pedido'. Yo mantengo el diseño simple y refactorizo cada semana para que el código siga fácil de cambiar, porque en XP los cambios son bienvenidos." |
| 4 | Maikol, programador | "Trabajo en pareja con Alejo: uno escribe y el otro revisa en tiempo real. Es como tener un corrector todo el tiempo." |
| 5 | Simón, programador | "Hacemos pareja sobre todo en pagos e inventario, porque ahí un error de cálculo cuesta plata real. Yo roto de pareja con Laura y con ellos, para que todos conozcamos todo el código y nadie sea indispensable." |
| 6 | Liseth, QA y programadora de TDD | "Aplico TDD: antes de escribir una función, escribo su prueba. Por ejemplo, primero la prueba 'el total del carrito suma bien' y recién después se programa, así el código nace probado." |
| 7 | Pedro, QA y TDD (cierre) | "Esas pruebas corren solas varias veces al día con la integración continua: si alguien daña algo, lo sabemos en minutos. Por eso, cuando llega Nequi y domicilio por zona en la semana 10, se escribe la historia, se estima en unos 4 días y entra en la siguiente iteración, sin miedo de dañar el carrito. XP va más lento al inicio, pero ahorra correcciones después. Ahora, la comparación final, con Simón." |

Diapositiva sugerida: un ciclo con las prácticas: historia de usuario → prueba primero → código en pareja → integración → entrega pequeña.

## Cierre y recomendación (3 minutos): Simón, Maikol, Liseth y Daniel

| Turno | Quién | Qué dice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simón, programador | "Resumiendo: en duración total las seis son parecidas, entre 16 y 25 semanas. Lo que cambia es cuándo el dueño ve algo funcionando: en las tradicionales entre las semanas 20 y 25, salvo la Espiral con un prototipo en la 6; en las ágiles entre la semana 2 y la 9." (Mostrar la tabla comparativa.) |
| 2 | Maikol, programador | "Y cambia cuánto cuesta el cambio de la semana 10: de 4 semanas extra en el Modelo en V a cero en Scrum, donde se negocia qué sale. Cada semana sin sistema, El Trigal pierde cerca de 1 millón de pesos, así que adelantar el primer resultado vale plata." |
| 3 | Liseth, QA | "En calidad recomendamos usar prácticas de XP, pruebas automáticas y trabajo en pareja, en los módulos de pagos e inventario, donde un error de cálculo cuesta dinero, y repetir las pruebas de lo anterior en cada entrega." |
| 4 | Daniel, gerente (20 s) | "Nuestra recomendación como Dualis para El Trigal es Scrum, con un tablero Kanban para el día a día: el negocio crece y sus requisitos van a cambiar, el dueño necesita algo usable pronto, y un equipo de 5 cabe bien en sprints de 2 semanas. Las tradicionales servirían con requisitos fijos o donde fallar es gravísimo. Muchas gracias, estamos atentos a sus preguntas." |

Diapositiva sugerida: la tabla comparativa del primer documento (duración, primer resultado, impacto del cambio) con Scrum resaltado y el logo o nombre de Dualis.

## Preguntas del profesor: quién responde qué

Daniel recibe la pregunta, dice "le respondo yo" o "eso lo responde Laura", y da la palabra por nombre. Así nadie se queda callado ni todos hablan a la vez.

| Pregunta probable | Responde | Respuesta modelo |
| --- | --- | --- |
| ¿Por qué no usar cascada si es más ordenada? | Laura | "Porque en El Trigal el negocio cambia y el dueño aún está descubriendo qué necesita. En cascada los requisitos se firman en la semana 3 y el cliente ve el sistema en la 20; cualquier cambio cuesta semanas." |
| ¿Por qué Scrum y no Kanban o XP? | Daniel | "Scrum da fechas y demos cada 2 semanas, que ayudan a un dueño que no es técnico. Kanban es más flexible pero sin fechas; XP exige un cliente en sitio y mucha disciplina. Por eso tomamos Scrum y de XP las pruebas." |
| ¿Los tiempos son reales? | Daniel | "Son estimaciones de ejemplo para un equipo de 5; en un proyecto real se ajustan con la experiencia del equipo y se re-estiman cada sprint." |
| ¿Qué pasa si el dueño no participa? | Maikol | "Es el mayor riesgo de Scrum. Como Scrum Master lo hablo con él desde el sprint 0 y acordamos un delegado, por ejemplo el jefe de una sucursal, para decidir cada 2 semanas." |
| ¿Cómo garantizan que los pagos sean seguros? | Laura | "Usamos una pasarela de pagos certificada para no guardar datos de tarjetas, y lo probamos primero con un prototipo, igual que haremos en la Espiral." |
| ¿Cómo prueban el sistema? | Pedro y Liseth | "Pruebas automatizadas de cálculos como el total y el inventario, pruebas de integración carrito-pago-inventario, y pruebas manuales de cada pantalla antes de cada demo." |
| ¿Qué hacen si se atrasan? | Daniel | "Con Scrum se ve el atraso en pocos días, no en meses. Se conversa con el dueño y se recorta alcance de menor prioridad, no calidad." |
| ¿Se pueden combinar metodologías? | Daniel y Laura | "Sí, es lo habitual: Scrum para organizar, Kanban para el flujo diario y prácticas de XP en lo crítico." |

## Consejos de ensayo y diapositivas

Diapositivas sugeridas (11 en total): 1 portada de Dualis, 2 el problema de El Trigal, 3 las 7 funciones pedidas, 4 a 9 una por metodología (cascada, V, espiral, Scrum, Kanban, XP), 10 comparación y recomendación, 11 gracias y preguntas. Si les sobra tiempo, agreguen una por metodología con el equipo y los roles. Una idea por diapositiva, pocas palabras, nada de leer párrafos.

Cómo ensayar:

- Ensayen dos veces completas con cronómetro. El primer ensayo siempre se pasa de tiempo.

- Cada uno estudia sus 6 turnos, uno por metodología, y los dice con sus palabras. Las frases del guion son una guía, no un libreto.

- Todos conocen el orden: enseñen a cada uno a decir "gracias, Laura, sigue Maikol" al terminar, para que el paso sea fluido.

- Que Alejo, como Tracker, controle el reloj y haga una seña si alguien se pasa.

- Pedro y Liseth: reparten el turno de QA entre ambos, sin repetirse; si uno falta, el otro cubre.

- Mirén al público, no a la pantalla; de pie y sin las manos en los bolsillos.

Simulación en vivo (opcional, suma puntos): lleven una cartulina como tablero Kanban con notas adhesivas, y que un compañero haga de dueño de El Trigal y pida el cambio de la semana 10 al llegar a cada metodología. Los 6 cambios iguales muestran la diferencia entre metodologías en vivo.

Vestuario: si quieren verse como empresa, todos con camiseta o chaqueta de un mismo color y un nombre de Dualis en la primera diapositiva.